## Gantt Chart
Design and Implementation of a Social Helpful Robot with Emotion Detection — Gantt Chart
WBS No. | Task Name | Start | End | Completion | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 11/110/2025 | 2025-10-19 | 2025-10-27 | 2025-11-04 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-12-06 | 2025-12-14 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 2026-03-27
1.1 | Project Initiation & Planning | 2025-09-26 | 2025-10-19 | 100%
1.1.1 | Title confirmation & Scope Framework | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 100%
1.1.2 | Literature review - Social helpful robots | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 100% | bar: 2025-10-19
1.1.3 | literature review- Deep Learning algorithms | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 100%
1.1.4 | Scope Defined ◆ | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 100%
1.2 | Research & Analysis | 2025-10-20 | 2025-12-14 | 96.4%
1.2.1 | Review about Architecture for CNN | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 100% | bar: 2025-10-19 to 2025-11-04
1.2 | Comparison CNN Models and find valid Dataset | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 100%
1.2.2 | Emotion Detection Algorithm effects analysis | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 100% | bar: 2025-11-04 to 2025-11-20
1.2.3 | Voice Recognition Models | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 100%
1.2.4 | Voice Recognition Algorithm Analysis | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 100% | bar: 2025-11-20 to 2025-12-06
1.2.5 | Review Raspberry pi and Esp32 | 2025-11-29 | 2025-12-06 | 100%
1.2.6 | Study initial Software Config | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 75% | bar: 2025-12-06 to 2025-12-22
1.3 | Design & Modelling | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 85%
1.3.1 | Emotion Detection Model Train By CoLab | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 100%
1.3.2 | Voice recognition analyse using MATLAB | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 75% | bar: 2025-12-22 to 2025-12-30
1.3.3 | Face Recognition model & Voice Recognition Test with Raspberry pi 5 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 100% | bar: 2026-01-07
1.3.4 | Robot Chassis Design using AutoDesk Fusion & 3D Printing | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 50% | bar: 2026-01-15
1.3.6 | Design Validation and Face tracking system Integration | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 100% | bar: 2026-01-23
1.4 | Implementation, Functional Check & Environmental Testing | 2026-01-24 | 2026-03-14 | 98%
1.4.3 | Component assembly | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 100% | bar: 2026-01-31
1.4.4 | Hardware Assembled ◆ | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 100%
1.4.6 | Developed voice & Emotion mismatch Identification | 2026-01-31 | 2026-02-14 | 100% | bar: 2026-02-07 to 2026-02-14
| Functional testing & debugging | 2026-02-15 | 2026-02-28 | 100% | bar: 2026-02-21 to 2026-02-28
1.4.7 | Functional Validation Passed ◆ | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 100%
1.4.8 | Test Project Different Light Environments | 2026-03-01 | 2026-03-14 | 100% | bar: 2026-03-07 to 2026-03-14
1.4.11 | Environmental Testing Passed ◆ | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 90%
1.5 | Documentation & Reporting | 2025-10-13 | 2026-03-20 | 90%
1.5.1 | Continuous report writing | 2025-11-03 | 2026-03-20 | 100% | bar: 2025-11-04 to 2026-03-20
1.5.2 | Literature Review Complete ◆ | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 100%
1.5.3 | Outline Report submission ◆ | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 100%
1.5.5 | Project Report Submission ◆ | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 100%
1.5.6 | Project Defence Submission ◆ | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 50%